## Equipe
Equipe
PRINTAI
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Mario Henrique M A Pedrao | mario.p@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Adriano Camocardi | junior.camocardi@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Diogo Acioli | acioli.d@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Lucas Gabriel | andrade.ferreira1@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Mario Henrique M A Pedrao | mario.p@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Adriano Camocardi | junior.camocardi@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 4 | 1 | UC Cadastro Usuário | 9 | 2 | 10 | 3 | 24
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 2 | 2 | UC Manter Usuário | 9 | 2 | 9 | 3 | 23
3 | Iniciação | Definir escopo | 2 | 3 | UC Manter Impressora | 9 | 2 | 10 | 3 | 24
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 2 | 4 | UC Buscar impressoras | 6 | 5 | 7 | 7 | 25
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 1 | 5 | UC Visualizar Detalhes Impressora | 9 | 5 | 10 | 6 | 30
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 1 | 6 | UC Solicitar Pedido de Impressão | 10 | 2 | 10 | 6 | 28
Elaboração |  |  | 12 | 7 | UC Avaliar Maker | 8 | 4 | 10 | 4 | 26
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 5 | 8 | Consultar Avaliações | 8 | 2 | 6 | 3 | 19
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 5 | [6 empty] | 0
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 4 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar UC Buscar impressoras (escolhido para testar a arquitetura) | 11 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Modelar,implementar e testar a arquitetura | 10 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 2 | [6 empty] | 0
13 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 6 | [6 empty] | 0
14 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
15 | Elaboração | Revisar Planejamento | 3
Construção |  |  | 48
16 | Construção | Planejar o Sprint | 10
17 | Construção | Modelar UC cadastro usuário | 5
18 | Construção | Implementar e testar UC Cadastro Usuário | 9
19 | Construção | Modelar UC Manter Usuário | 4
20 | Construção | Implementar e testar UC Manter Usuário | 9
21 | Construção | Modelar UC Manter Impressora | 6
22 | Construção | Implementar e testar UC Manter Impressora | 12
23 | Construção | Modelar UC Buscar impressoras | 10
24 | Construção | Implementar e testar UC Mapa (Google Maps/API) | 17
25 | Construção | Modelar UC Visualizar Detalhes Impressora | 6
26 | Construção | Implementar e testar UC Visualiazr detalhes impressora | 9
27 | Construção | Modelar UC Solicitar Pedido de Impressão | 8
28 | Construção | Implementar e testar UC Solicitação (upload STL/OBJ) | 17
29 | Construção | Modelar UC Avaliar Maker | 4
30 | Construção | Implementar e testar UC Avaliação | 8
31 | Construção | Modelar UC Consultar Avaliações | 4
32 | Construção | Implementar Consultar avaliações | 4
33 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 7
34 | Construção | Revisar Planejamento | 7
Transição |  |  | 156
35 | Transição | Planejar o Sprint | 3
36 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 4
37 | Transição | Executar Testes de Sistema | 5
38 | Transição | Corrigir Defeitos | 3
39 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 2
40 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 2
41 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 2
42 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 2
43 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 1
24
240

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 240 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 9 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 72 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 4.6667 | sprints
Esforço total | 336 | horas
Prazo em semanas | 9.3333 | semanas
Prazo em meses | 2.3333 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 25
Custo direto | 8400
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1680
Custo | 10080
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 2016
Preço | 12096

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 336 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Visão, Modelo de Casos de Uso e Plano | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 40 | Em execução | 2026-03-04 |  | 15 | 25 | Release-9.9.9
2 | UC Realizar Cadastro, UC Manter Usuários e UC Manter Impressora | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 60 | Planejado
3 | UC Buscar Impressoras, UC Visualizar Detalhes e UC Solicitar Pedido de Impressão | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 50 | Planejado
4 | UC Consultar Avaliações, UC Avaliar Maker | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 40 | Planejado
5 | Testes Finais, Correções e Apresentação | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 50 | Planejado
6 |  |  |  |  | Planejado
7
8
9
10
|  |  |  | 240 |  |  |  | 15 | 25

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema |  | Média | Alto | Alta | Inativo | Planejamento semanal das tarefas | Definição de prioridades por sprint | 1. Reduzir escopo (menos funcionalidades) 2. Trabalhar horas extras 3. Simplificar features
2 | Dificuldade na integração com mapa (Google Maps API, Leaflet, OpenLayers ou Folium) |  | Média | Alto | Alta | Inativo | Estudo prévio da API | Testes com protótipo simples | 1. Substituir mapa por listagem simples 2. Usar mock de localização
3 | Problemas no upload de arquivos 3D (STL/OBJ) |  | Baixa | Alto | Média | Inativo | Limitar tamanho de arquivos | Usar serviços prontos (ex: storage cloud) | Simular envio de arquivo
4 | Falta de tempo para implementar todas as funcionalidades |  | Alta | Alto | Alta | Inativo | Priorização por backlog (MVP primeiro) | Focar nos casos de uso principais | Entregar versão reduzida (sem avaliação ou mapa avançado)
5 | Bugs próximos da entrega final |  | Média | Alto | Alta | Inativo | Testes contínuos | Revisões frequentes | Ignorar melhorias não essenciais
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 4.7547 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 29.4794
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.3158
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.6364
Capacidade estimada do time/sprint | 80 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.1661
Qde de semanas estimada | 4.3225 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 1.0806 | meses | Desenvolvimento | 6.6566 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 2.1612 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.8228
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 21.4396
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 3458
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 3458
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 691.6
Preço final | 4149.6
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.